## Mode d'emploi
Feuille d'heures de chantier
Légende
Cellule jaune : à remplir ou à remplacer.
Cellule blanche : formule, à ne pas modifier.
Toutes les données présentes sont des exemples fictifs, signalés par « Exemple » ou le préfixe EX-.
Comment remplir
1 | Dans l'onglet Paramètres, listez vos salariés et vos chantiers, puis saisissez le seuil d'heures normales et, si vous le souhaitez, les coûts horaires.
2 | Dans l'onglet Saisie, créez 1 ligne par salarié, par chantier et par semaine, dans l'ordre chronologique. Indiquez le lundi de la semaine et les heures de chaque jour.
3 | Lisez les heures normales et supplémentaires de chaque ligne, puis la colonne Contrôle.
4 | L'onglet Synthèse chantiers donne les heures et le coût estimé par chantier, l'onglet Synthèse salariés les heures par personne, sur la période de votre choix.
5 | Pour faire signer une semaine, choisissez le salarié et le lundi dans l'onglet Feuille à signer, puis imprimez. Laissés vides, ces champs donnent une feuille vierge à remplir à la main.
À savoir
• | Ce fichier ne contient aucune règle de paie. Le seuil de 35 h et les coûts sont des exemples fictifs : fixez-les d'après votre convention collective, vos accords et votre contrat de travail, et faites-les valider par votre gestionnaire de paie.
• | Les heures au-delà du seuil de la semaine sont comptées en supplémentaires, ligne après ligne, dans l'ordre de saisie. Si votre organisation du temps de travail diffère (modulation, forfait, temps partiel), ce calcul est à adapter.
• | Le fichier ne calcule ni majoration, ni contingent, ni repos compensateur, ni panier, trajet, déplacement, intempéries. Le coût estimé multiplie les heures par les coûts horaires que vous saisissez : il sert au pilotage du chantier et ne remplace pas la paie.
• | Les seuils d'alerte de la journée et de la semaine sont des repères que vous réglez dans Paramètres.
• | Les feuilles d'heures contiennent des données personnelles : limitez l'accès au fichier aux personnes concernées.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Saisie
Saisie des heures
1 ligne par salarié, chantier et semaine, dans l'ordre chronologique. Lignes « Exemple » fictives, à remplacer. Le lundi de la semaine se saisit en colonne A.
Semaine du (lundi) | Salarié | Chantier | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Total | Heures normales | Heures suppl. | Coût estimé | Contrôle | Observations
2027-01-11 | Exemple : salarié A | Exemple : chantier école | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40 | 35 | 5 | 1400 | OK |  | 35 | 42 | Exemple : salarié A¦46398¦1
2027-01-11 | Exemple : salarié B | Exemple : chantier école | 9 | 9 | [5 empty] | 18 | 18 | 0 | 558 | OK |  | 39 | 38 | Exemple : salarié B¦46398¦1
2027-01-11 | Exemple : salarié B | Exemple : chantier bureaux |  |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 27 | 21 | 6 | 879 | OK | Exemple : changement de chantier mercredi | 39 | 38 | Exemple : salarié B¦46398¦2
2027-01-11 | Exemple : salarié C | Exemple : chantier bureaux | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 35 | 35 | 0 | 1015 | OK |  | 35 | 29 | Exemple : salarié C¦46398¦1
2027-01-18 | Exemple : salarié A | Exemple : chantier école | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 24 | 24 | 0 | 816 | OK |  | 35 | 42 | Exemple : salarié A¦46405¦1
2027-01-18 | Exemple : salarié A | Exemple : chantier logements |  |  |  | 9 | 9 | 4 |  | 22 | 11 | 11 | 836 | OK | Exemple : renfort samedi matin | 35 | 42 | Exemple : salarié A¦46405¦2
2027-01-18 | Exemple : salarié B | Exemple : chantier logements | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |  | 39 | 39 | 0 | 1209 | OK |  | 39 | 38 | Exemple : salarié B¦46405¦1
2027-01-18 | Exemple : salarié C | Exemple : chantier bureaux | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 35 | 35 | 0 | 1015 | OK |  | 35 | 29 | Exemple : salarié C¦46405¦1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Synthèse chantiers
Synthèse des heures par chantier
Cet onglet se remplit seul. Laissez la période vide pour tout compter. Le coût est une estimation de pilotage, sans majoration ni élément de paie.
Du (lundi)
Au (lundi)
Chantier | Heures normales | Heures suppl. | Total | Part suppl. | Lignes | Coût estimé | Coût moyen par heure
Exemple : chantier école | 77 | 5 | 82 | 6.098% | 3 | 2774 | 33.8293
Exemple : chantier bureaux | 91 | 6 | 97 | 6.186% | 3 | 2909 | 29.9897
Exemple : chantier logements | 50 | 11 | 61 | 18.03% | 2 | 2045 | 33.5246
Total | 218 | 22 | 240 | 9.167% | 8 | 7728 | 32.2
Contrôle | Total identique à l'onglet Saisie
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Synthèse salariés
Synthèse des heures par salarié
Cet onglet se remplit seul. Laissez la période vide pour tout compter. Le coût est une estimation de pilotage, sans majoration ni élément de paie.
Du (lundi)
Au (lundi)
Salarié | Heures normales | Heures suppl. | Total | Part suppl. | Lignes | Coût estimé | Coût moyen par heure
Exemple : salarié A | 70 | 16 | 86 | 18.6% | 3 | 3052 | 35.4884
Exemple : salarié B | 78 | 6 | 84 | 7.143% | 3 | 2646 | 31.5
Exemple : salarié C | 70 | 0 | 70 | 0% | 2 | 2030 | 29
Total | 218 | 22 | 240 | 9.167% | 8 | 7728 | 32.2
Contrôle | Total identique à l'onglet Saisie
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Feuille à signer
Feuille d'heures hebdomadaire
Choisissez le salarié et le lundi, puis imprimez. Laissés vides, ces champs donnent une feuille à remplir à la main.
Salarié | Exemple : salarié B
Semaine du (lundi) | 2027-01-11
Chantier | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Total | Heures normales | Heures suppl.
Exemple : chantier école | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0
Exemple : chantier bureaux | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6
Total de la semaine | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 39 | 6
Observations (absences, déplacements, intempéries)
Signature du salarié |  |  |  |  | Visa du responsable
Date |  |  |  |  | Date
Heures normales et supplémentaires selon le seuil saisi dans Paramètres. À faire valider selon la convention collective et les accords applicables.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Paramètres
Paramètres
Valeurs fictives à remplacer. Aucune de ces valeurs n'est une règle de paie.
Seuil hebdomadaire par défaut (h), à adapter | 35
Alerte journée au-delà de (h) | 10
Alerte semaine au-delà de (h) | 48
Salarié | Seuil hebdo propre (h) | Coût horaire normal | Coût horaire suppl. | Chantier
Exemple : salarié A |  | 34 | 42 | Exemple : chantier école
Exemple : salarié B | 39 | 31 | 38 | Exemple : chantier bureaux
Exemple : salarié C |  | 29 |  | Exemple : chantier logements
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com