## Mode d'emploi
Modèle de situation de travaux
Légende
Cellule jaune : à remplir ou à remplacer.
Cellule blanche : formule, à ne pas modifier.
Toutes les données présentes sont des exemples fictifs, signalés par « Exemple » ou le préfixe EX-.
Comment remplir
1 | Renseignez le marché et la situation en tête de l'onglet Situation, puis réglez le taux de TVA et la retenue de garantie selon votre contrat.
2 | Reportez les lignes du marché et leur montant HT, avenants compris : une ligne par avenant.
3 | Saisissez le pourcentage d'avancement cumulé relevé sur le chantier, depuis le début des travaux et non sur le seul mois écoulé.
4 | Saisissez le déjà facturé HT, ligne par ligne. Pour la situation suivante, enregistrez une copie du fichier, copiez la colonne Montant cumulé et collez-la en valeurs dans la colonne Déjà facturé.
5 | Contrôlez le net à payer, ajoutez les autres déductions prévues (avance, compte prorata, pénalités) et joignez vos justificatifs.
À savoir
• | Pour repartir de zéro, effacez les cellules jaunes des lignes marquées « Exemple ».
• | TVA et retenue de garantie : le traitement dépend de votre contrat et de votre situation. Adaptez ce modèle à vos pièces de marché et faites-le vérifier par votre comptable ou votre juriste.
• | Retenue de garantie : elle s'applique seulement si le contrat la prévoit. Elle peut être remplacée par une caution ou une garantie selon le cas. Le plafond est de 5 % en marché privé (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971) et en marché public (article R. 2191-33 du code de la commande publique), avec un taux plus bas possible, notamment 3 % pour certaines PME.
• | La base de calcul de la retenue (HT ou TTC) se règle dans l'onglet Situation : la valeur par défaut est TTC, à confirmer selon votre contrat.
• | TVA : le taux de 20 % est une valeur par défaut. En sous-traitance soumise à l'autoliquidation, le sous-traitant facture sans TVA et porte la mention « Autoliquidation » : mettez alors le taux à 0 % après vérification.
• | En marché public soumis au CCAG Travaux, la demande prend la forme d'un projet de décompte mensuel, que le maître d'œuvre accepte ou rectifie. L'acheteur peut imposer sa présentation.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Situation
Situation de travaux
TVA et retenue de garantie : le traitement dépend de votre contrat et de votre situation. Adaptez ce modèle à vos pièces de marché et faites-le vérifier par votre comptable ou votre juriste.
Marché | Exemple (fictif) : réfection d'un bâtiment |  | Taux de TVA |  | 20%
Maître d'ouvrage | Exemple : maître d'ouvrage fictif |  | Retenue de garantie appliquée |  | Oui
Entreprise | Exemple : votre entreprise |  | Taux de retenue |  | 5%
Situation n° | 3 |  | Base de la retenue |  | TTC
Arrêtée au | 2026-10-31
N° | Désignation | Montant marché HT | % avancement cumulé | Montant cumulé HT | Déjà facturé HT | Montant de la situation HT | Contrôle
1 | Exemple : installation de chantier | 12000 | 100% | 12000 | 12000 | 0 | Ligne soldée
2 | Exemple : gros œuvre | 85000 | 70% | 59500 | 42500 | 17000
3 | Exemple : charpente et couverture | 46000 | 40% | 18400 | 9200 | 9200
4 | Exemple : menuiseries extérieures | 28000 | 10% | 2800 | 0 | 2800
5 | Exemple : avenant n° 1, travaux modificatifs | 6000 | 50% | 3000 | 0 | 3000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total |  | 177000 | 54.07% | 95700 | 63700 | 32000
Décompte de la situation
Montant de la situation HT | [5 empty] | 32000
TVA | [5 empty] | 6400
Montant de la situation TTC | [5 empty] | 38400
Retenue de garantie (selon réglages ci-dessus) | [5 empty] | 1920
Autres déductions TTC : avance, compte prorata, pénalités (à saisir si le contrat les prévoit)
Net à payer | [5 empty] | 36480
Repères de contrôle
Avancement global du marché | [5 empty] | 54.07%
Reste à facturer HT | [5 empty] | 81300
Retenue cumulée (sur le montant cumulé) | [5 empty] | 5742
Plafond de retenue sur le marché | [5 empty] | 10620
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com