## Mode d'emploi
Planning de chantier Excel (Gantt)
Légende
Cellule jaune : à remplir ou à remplacer.
Cellule blanche : formule, à ne pas modifier.
Toutes les données présentes sont des exemples fictifs, signalés par « Exemple » ou le préfixe EX-.
Comment remplir
1 | Dans l'onglet Planning, renseignez le chantier, le début du planning et la date du point. La première colonne de la grille se cale sur le lundi de cette semaine.
2 | Créez 1 ligne par tâche, regroupées par lot : entreprise, effectif, date de début et durée en jours ouvrés. La date de fin et les barres se calculent.
3 | À chaque point de chantier, mettez à jour la date du point et l'avancement de chaque tâche : la barre se colore et le statut se met à jour.
4 | Vérifiez l'onglet Jours non travaillés : jours fériés et fermetures sont retirés du calcul de la date de fin.
À savoir
• | Fin = date de début + durée en jours ouvrés, hors samedis, dimanches et dates de l'onglet Jours non travaillés. La grille couvre 40 semaines et 40 tâches.
• | Une tâche passe « En retard » si son avancement est sous l'avancement prévu à date, moins la tolérance réglée en tête de feuille (10 points en exemple).
• | L'avancement prévu suppose un rythme régulier sur la durée de la tâche : c'est un repère de pilotage, à confronter à ce que vous constatez.
• | Ce planning ne gère pas les liens entre tâches : si une tâche glisse, décalez aussi les dates de début des tâches qui en dépendent.
• | Pour repartir de zéro, effacez les cellules jaunes de l'onglet Planning ou utilisez l'onglet Planning vierge.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Planning
Planning de chantier par lots et par semaines
Modifiez le début et la durée en jours ouvrés : la fin et les barres se recalculent. Cellules jaunes à remplir.
Chantier | Exemple (fictif) : bâtiment d'activité | Fin prévue | 2027-06-30 | [5 empty] | Réalisé
Début du planning | 2027-01-04 | Durée en semaines | 26 | [5 empty] | À réaliser
Date du point | 2027-03-03 | Tâches en retard | 1 | [5 empty] | Semaine du point
Tolérance de retard | 10% | Grille | Suffisante
Lot | Tâche | Entreprise | Eff. | Début | Durée j.o. | Fin | Avanc. | Prévu à date | Statut | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mar |  |  |  |  | avr |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juil |  |  |  | aoû |  |  |  |  | sep |  |  |  | oct
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[10 empty] | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04
Exemple : 00 Préparation | Exemple : installation de chantier | Exemple : entreprise A | 3 | 2027-01-04 | 5 | 2027-01-08 | 100% | 100% | Terminé | 2027-01-04: 2
Exemple : 01 Terrassement | Exemple : décapage et fouilles | Exemple : entreprise B | 4 | 2027-01-11 | 8 | 2027-01-20 | 100% | 100% | Terminé | 2027-01-11: 2; 2027-01-18: 2
Exemple : 02 Gros œuvre | Exemple : fondations et dallage | Exemple : entreprise A | 6 | 2027-01-21 | 15 | 2027-02-10 | 100% | 100% | Terminé | 2027-01-18: 2; 2027-01-25: 2; 2027-02-01: 2; 2027-02-08: 2
Exemple : 02 Gros œuvre | Exemple : élévations | Exemple : entreprise A | 6 | 2027-02-11 | 20 | 2027-03-10 | 60% | 75% | En retard | 2027-02-08: 2; 2027-02-15: 2; 2027-02-22: 2; 2027-03-01: 1; 2027-03-08: 1
Exemple : 03 Charpente | Exemple : pose de la charpente | Exemple : entreprise C | 4 | 2027-03-11 | 8 | 2027-03-22 | 0% | 0% | À venir | bar: 2027-03-08 to 2027-03-22
Exemple : 04 Couverture | Exemple : couverture et étanchéité | Exemple : entreprise D | 3 | 2027-03-23 | 10 | 2027-04-06 | 0% | 0% | À venir | bar: 2027-03-22 to 2027-04-05
Exemple : 05 Menuiseries | Exemple : menuiseries extérieures | Exemple : entreprise E | 2 | 2027-04-07 | 8 | 2027-04-16 | 0% | 0% | À venir | bar: 2027-04-05 to 2027-04-12
Exemple : 06 Électricité | Exemple : réseaux et appareillage | Exemple : entreprise F | 2 | 2027-04-12 | 25 | 2027-05-18 | 0% | 0% | À venir | bar: 2027-04-12 to 2027-05-17
Exemple : 07 Plomberie, CVC | Exemple : réseaux et équipements | Exemple : entreprise G | 2 | 2027-04-19 | 20 | 2027-05-18 | 0% | 0% | À venir | bar: 2027-04-19 to 2027-05-17
Exemple : 08 Finitions | Exemple : cloisons, peinture, sols | Exemple : entreprise H | 5 | 2027-05-24 | 20 | 2027-06-18 | 0% | 0% | À venir | bar: 2027-05-24 to 2027-06-14
Exemple : 09 Réception | Exemple : opérations préalables | Exemple : toutes entreprises | 2 | 2027-06-28 | 3 | 2027-06-30 | 0% | 0% | À venir | bar: 2027-06-28
Effectif prévu par semaine | [9 empty] | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâches actives par semaine | [9 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Planning vierge
Planning de chantier par lots et par semaines
Modifiez le début et la durée en jours ouvrés : la fin et les barres se recalculent. Cellules jaunes à remplir.
Chantier |  | Fin prévue | [6 empty] | Réalisé
Début du planning |  | Durée en semaines | [6 empty] | À réaliser
Date du point |  | Tâches en retard | 0 | [5 empty] | Semaine du point
Tolérance de retard | 10% | Grille
Lot | Tâche | Entreprise | Eff. | Début | Durée j.o. | Fin | Avanc. | Prévu à date | Statut | nov |  |  |  |  | déc |  |  |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mar |  |  |  |  | avr |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juil |  |  |  | aoû
[10 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[10 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02
Effectif prévu par semaine | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâches actives par semaine | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Jours non travaillés
Jours non travaillés
Jours fériés 2027 en métropole et fermetures à adapter : ajoutez vos congés, retirez un jour travaillé, complétez pour une autre année.
Date | Motif
2027-01-01 | Jour de l'an
2027-03-29 | Lundi de Pâques
2027-05-01 | Fête du travail
2027-05-06 | Ascension
2027-05-08 | Victoire de 1945
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Fête nationale
2027-08-15 | Assomption
2027-11-01 | Toussaint
2027-11-11 | Armistice de 1918
2027-12-25 | Noël
2027-08-09 | Exemple : fermeture d'été (fictive)
2027-08-10 | Exemple : fermeture d'été (fictive)
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com