## Mode d'emploi
Suivi de budget de chantier et tableau de bord
Légende
Cellule jaune : à remplir ou à remplacer.
Cellule blanche : formule, à ne pas modifier.
Toutes les données présentes sont des exemples fictifs, signalés par « Exemple » ou le préfixe EX-.
Comment remplir
1 | Dans l'onglet Chantier 1, renseignez le nom du chantier, la date du point et l'avancement, puis le budget initial de chaque lot.
2 | Reportez les ajustements (avenants, virements entre lots), l'engagé (commandes et contrats signés) et le réalisé à date (factures, bons de livraison non facturés, heures).
3 | Si le conducteur de travaux connaît mieux le reste à dépenser que le calcul, il saisit son estimation dans la colonne prévue.
4 | Ouvrez le Tableau de bord : tous les chantiers y sont comparés, avec le budget, l'engagé, le réalisé, le coût final prévu et les alertes.
À savoir
• | Ce fichier pilote les dépenses par rapport au budget, en cours de chantier. Pour la marge, le déboursé sec et les frais généraux, utilisez le tableau de rentabilité chantier de Codito BTP, disponible sur codito-btp.com/modeles/tableau-rentabilite-chantier.
• | Les onglets Chantier 1 et Chantier 2 contiennent des exemples fictifs. Les onglets Chantier 3 à 6 sont vierges. Pour un chantier de plus, dupliquez un onglet et copiez une ligne du tableau de bord en remplaçant le nom de l'onglet dans ses formules.
• | Le coût final prévu = réalisé + reste à dépenser. C'est une estimation de gestion, à confronter chaque semaine à ce que disent le conducteur de travaux et les fournisseurs.
• | Ce modèle ne remplace ni votre comptabilité ni l'avis de votre expert-comptable.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Tableau de bord
Tableau de bord multi-chantiers
Cet onglet se remplit seul à partir des onglets Chantier. Montants HT.
Chantier | Conducteur | Date du point | Budget actualisé | Engagé | Réalisé | % engagé | % consommé | Avanc. physique | Reste à dépenser | Coût final prévu | Écart au budget | Lots en alerte | Lecture
Exemple (fictif) : extension d'un atelier | Exemple : conducteur A | 2026-11-02 | 236700 | 217800 | 132000 | 92.02% | 55.77% | 55% | 107600 | 239600 | 2900 | 3 | Dépassement prévu
Exemple (fictif) : rénovation de bureaux | Exemple : conducteur B | 2026-11-02 | 84500 | 68500 | 21400 | 81.07% | 25.33% | 30% | 61900 | 83300 | -1200 | 0 | Dans le budget
Total |  |  | 321200 | 286300 | 153400 | 89.13% | 47.76% |  | 169500 | 322900 | 1700 | 3
Le graphique montre les 2 premières lignes : étendez sa plage de données pour afficher vos autres chantiers.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com
Formulas:
Date du point = IF([Chantier]="","",IF('Chantier 1'!$B5="","",'Chantier 1'!$B5))

## Chantier 1
Suivi du budget du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Lignes « Exemple » fictives, à remplacer.
Chantier | Exemple (fictif) : extension d'un atelier
Conducteur de travaux | Exemple : conducteur A
Date du point | 2026-11-02
Avancement physique | 55%
Lot ou poste | Budget initial | Ajustements (avenants, virements) | Budget actualisé | Engagé (commandes, contrats) | Réalisé à date (factures, BL, heures) | Engagé non réalisé | Reste à engager | Reste à dépenser calculé | Reste à dépenser estimé (si connu) | Coût final prévu | Écart au budget | % engagé | % consommé | Alerte
Exemple : terrassement, VRD | 26000 | 0 | 26000 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 1500 | 105.8% | 105.8% | Engagé au-delà du budget
Exemple : gros œuvre | 92000 | 4500 | 96500 | 88000 | 61000 | 27000 | 8500 | 35500 |  | 96500 | 0 | 91.19% | 63.21% | OK
Exemple : charpente, couverture | 48000 | 0 | 48000 | 46500 | 18000 | 28500 | 1500 | 30000 |  | 48000 | 0 | 96.88% | 37.5% | OK
Exemple : menuiseries | 21000 | 0 | 21000 | 22800 | 0 | 22800 | 0 | 22800 |  | 22800 | 1800 | 108.6% | 0% | Engagé au-delà du budget
Exemple : électricité | 18500 | 1200 | 19700 | 12000 | 4200 | 7800 | 7700 | 15500 |  | 19700 | 0 | 60.91% | 21.32% | OK
Exemple : plomberie, CVC | 16000 | 0 | 16000 | 15000 | 16200 | 0 | 1000 | 0 |  | 16200 | 200 | 93.75% | 101.2% | Réalisé au-delà de l'engagé
Exemple : installation de chantier | 9500 | 0 | 9500 | 6000 | 5100 | 900 | 3500 | 4400 | 3800 | 8900 | -600 | 63.16% | 53.68% | OK
Total du chantier | 231000 | 5700 | 236700 | 217800 | 132000 | 87000 | 22200 | 108200 |  | 239600 | 2900 | 92.02% | 55.77% | 3 lot(s) en alerte
Reste à dépenser calculé = le plus élevé du budget actualisé et de l'engagé, moins le réalisé. Si le conducteur de travaux connaît mieux, il saisit son estimation : elle remplace le calcul.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 2
Suivi du budget du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Lignes « Exemple » fictives, à remplacer.
Chantier | Exemple (fictif) : rénovation de bureaux
Conducteur de travaux | Exemple : conducteur B
Date du point | 2026-11-02
Avancement physique | 30%
Lot ou poste | Budget initial | Ajustements (avenants, virements) | Budget actualisé | Engagé (commandes, contrats) | Réalisé à date (factures, BL, heures) | Engagé non réalisé | Reste à engager | Reste à dépenser calculé | Reste à dépenser estimé (si connu) | Coût final prévu | Écart au budget | % engagé | % consommé | Alerte
Exemple : démolition, curage | 11000 | 0 | 11000 | 10500 | 9800 | 700 | 500 | 1200 | 0 | 9800 | -1200 | 95.45% | 89.09% | OK
Exemple : cloisons, plafonds | 34000 | 0 | 34000 | 31000 | 8000 | 23000 | 3000 | 26000 |  | 34000 | 0 | 91.18% | 23.53% | OK
Exemple : sols, peinture | 22000 | -1500 | 20500 | 9000 | 0 | 9000 | 11500 | 20500 |  | 20500 | 0 | 43.9% | 0% | OK
Exemple : électricité | 19000 | 0 | 19000 | 18000 | 3600 | 14400 | 1000 | 15400 |  | 19000 | 0 | 94.74% | 18.95% | OK
Total du chantier | 86000 | -1500 | 84500 | 68500 | 21400 | 47100 | 16000 | 63100 |  | 83300 | -1200 | 81.07% | 25.33% | 0 lot(s) en alerte
Reste à dépenser calculé = le plus élevé du budget actualisé et de l'engagé, moins le réalisé. Si le conducteur de travaux connaît mieux, il saisit son estimation : elle remplace le calcul.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 3
Suivi du budget du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Lignes « Exemple » fictives, à remplacer.
Chantier
Conducteur de travaux
Date du point
Avancement physique
Lot ou poste | Budget initial | Ajustements (avenants, virements) | Budget actualisé | Engagé (commandes, contrats) | Réalisé à date (factures, BL, heures) | Engagé non réalisé | Reste à engager | Reste à dépenser calculé | Reste à dépenser estimé (si connu) | Coût final prévu | Écart au budget | % engagé | % consommé | Alerte
Total du chantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 lot(s) en alerte
Reste à dépenser calculé = le plus élevé du budget actualisé et de l'engagé, moins le réalisé. Si le conducteur de travaux connaît mieux, il saisit son estimation : elle remplace le calcul.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 4
Suivi du budget du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Lignes « Exemple » fictives, à remplacer.
Chantier
Conducteur de travaux
Date du point
Avancement physique
Lot ou poste | Budget initial | Ajustements (avenants, virements) | Budget actualisé | Engagé (commandes, contrats) | Réalisé à date (factures, BL, heures) | Engagé non réalisé | Reste à engager | Reste à dépenser calculé | Reste à dépenser estimé (si connu) | Coût final prévu | Écart au budget | % engagé | % consommé | Alerte
Total du chantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 lot(s) en alerte
Reste à dépenser calculé = le plus élevé du budget actualisé et de l'engagé, moins le réalisé. Si le conducteur de travaux connaît mieux, il saisit son estimation : elle remplace le calcul.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 5
Suivi du budget du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Lignes « Exemple » fictives, à remplacer.
Chantier
Conducteur de travaux
Date du point
Avancement physique
Lot ou poste | Budget initial | Ajustements (avenants, virements) | Budget actualisé | Engagé (commandes, contrats) | Réalisé à date (factures, BL, heures) | Engagé non réalisé | Reste à engager | Reste à dépenser calculé | Reste à dépenser estimé (si connu) | Coût final prévu | Écart au budget | % engagé | % consommé | Alerte
Total du chantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 lot(s) en alerte
Reste à dépenser calculé = le plus élevé du budget actualisé et de l'engagé, moins le réalisé. Si le conducteur de travaux connaît mieux, il saisit son estimation : elle remplace le calcul.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 6
Suivi du budget du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Lignes « Exemple » fictives, à remplacer.
Chantier
Conducteur de travaux
Date du point
Avancement physique
Lot ou poste | Budget initial | Ajustements (avenants, virements) | Budget actualisé | Engagé (commandes, contrats) | Réalisé à date (factures, BL, heures) | Engagé non réalisé | Reste à engager | Reste à dépenser calculé | Reste à dépenser estimé (si connu) | Coût final prévu | Écart au budget | % engagé | % consommé | Alerte
Total du chantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 lot(s) en alerte
Reste à dépenser calculé = le plus élevé du budget actualisé et de l'engagé, moins le réalisé. Si le conducteur de travaux connaît mieux, il saisit son estimation : elle remplace le calcul.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com