## Mode d'emploi
Tableau de rentabilité chantier
Légende
Cellule jaune : à remplir ou à remplacer.
Cellule blanche : formule, à ne pas modifier.
Toutes les données présentes sont des exemples fictifs, signalés par « Exemple » ou le préfixe EX-.
Comment remplir
1 | Dans l'onglet Chantier 1, remplissez le nom du chantier, le prix de vente HT à jour des avenants, l'avancement physique et votre taux de frais généraux.
2 | Saisissez le prévu de votre étude de prix, poste par poste. Pour la main-d'œuvre, indiquez les heures et le coût horaire chargé : le montant se calcule.
3 | À chaque point de suivi, mettez à jour le réel à date (factures, bons de livraison non encore facturés, heures pointées) et l'avancement.
4 | Lisez les écarts ramenés à l'avancement et la marge projetée, puis l'onglet Synthèse pour comparer vos chantiers.
À savoir
• | Pour repartir de zéro, effacez les cellules jaunes des onglets Chantier 1 et Chantier 2 : ce sont des exemples fictifs. Les onglets Chantier 3 à 6 sont vierges.
• | Pour un chantier de plus, dupliquez un onglet, renommez-le, puis copiez une ligne de la Synthèse et remplacez le nom de l'onglet dans ses formules.
• | Les frais de chantier sont ici inclus dans le déboursé sec et les frais généraux sont calculés sur le prix de vente. Si votre comptabilité analytique procède autrement, adaptez les formules pour comparer vos chantiers sur la même base.
• | Ce modèle donne une estimation de gestion. Il ne remplace ni votre comptabilité ni l'avis de votre expert-comptable.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Synthèse
Synthèse multi-chantiers
Cet onglet se remplit seul à partir des onglets Chantier. Montants HT.
Chantier | Prix de vente | Avancement | Déboursé sec prévu | Déboursé sec réel | CA à l'avancement | Marge brute à date | Taux | Frais généraux à date | Marge nette à date | Taux | Taux net prévu | Marge nette projetée | Alerte
Exemple (fictif) : extension d'un atelier | 180000 | 60% | 140440 | 92000 | 108000 | 16000 | 14.81% | 12960 | 3040 | 2.815% | 9.978% | 5066.67 | Sous le prévu
Exemple (fictif) : rénovation de bureaux | 95000 | 35% | 60620 | 19240 | 33250 | 14010 | 42.14% | 3990 | 10020 | 30.14% | 24.19% | 28628.57 | OK
Total | 275000 | 51.36% | 201060 | 111240 | 141250 | 30010 | 21.25% | 16950 | 13060 | 9.246% |  | 33695.24
L'avancement du total est pondéré par le prix de vente.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 1
Rentabilité du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Les frais de chantier sont inclus dans le déboursé sec.
Chantier | Exemple (fictif) : extension d'un atelier
Client | Exemple : client fictif
Conducteur de travaux | Exemple : nom du conducteur
Date de mise à jour | 2026-11-01
Prix de vente HT (marché + avenants) | 180000
Avancement physique | 60%
Frais généraux (% du prix de vente) | 12%
Poste | Détail | Heures prévues | Coût horaire prévu | Prévu HT | Heures réelles | Coût horaire réel | Réel à date HT | Écart (réel - prévu) | Écart %
Matériaux | Exemple : béton et aciers |  |  | 28000 |  |  | 19500 | -8500 | -30.36%
Matériaux | Exemple : charpente et couverture |  |  | 22000 |  |  | 13800 | -8200 | -37.27%
Matériaux | Exemple : menuiseries |  |  | 9000 |  |  | 2400 | -6600 | -73.33%
Matériaux
Sous-total | Matériaux |  |  | 59000 |  |  | 35700 | -23300 | -39.49%
Main-d'œuvre | Exemple : équipe gros œuvre | 900 | 38 | 34200 | 610 | 38 | 23180 | -11020 | -32.22%
Main-d'œuvre | Exemple : encadrement de chantier | 120 | 52 | 6240 | 85 | 52 | 4420 | -1820 | -29.17%
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Sous-total | Main-d'œuvre | 1020 |  | 40440 | 695 |  | 27600 | -12840 | -31.75%
Sous-traitance | Exemple : terrassement |  |  | 14000 |  |  | 14600 | 600 | 4.286%
Sous-traitance | Exemple : électricité |  |  | 11000 |  |  | 3000 | -8000 | -72.73%
Sous-traitance
Sous-total | Sous-traitance |  |  | 25000 |  |  | 17600 | -7400 | -29.6%
Matériel | Exemple : location de grue |  |  | 7500 |  |  | 5200 | -2300 | -30.67%
Matériel | Exemple : échafaudage |  |  | 3000 |  |  | 2100 | -900 | -30%
Matériel
Sous-total | Matériel |  |  | 10500 |  |  | 7300 | -3200 | -30.48%
Frais de chantier | Exemple : base vie |  |  | 3500 |  |  | 2300 | -1200 | -34.29%
Frais de chantier | Exemple : bennes et évacuation |  |  | 2000 |  |  | 1500 | -500 | -25%
Frais de chantier
Sous-total | Frais de chantier |  |  | 5500 |  |  | 3800 | -1700 | -30.91%
Déboursé sec | Total des 5 postes |  |  | 140440 |  |  | 92000 | -48440 | -34.49%
Écarts par poste, ramenés à l'avancement
Poste |  | Prévu HT | Prévu à l'avancement | Réel à date | Écart à l'avancement | Écart %
Matériaux |  | 59000 | 35400 | 35700 | 300 | 0.8475%
Main-d'œuvre |  | 40440 | 24264 | 27600 | 3336 | 13.75%
Sous-traitance |  | 25000 | 15000 | 17600 | 2600 | 17.33%
Matériel |  | 10500 | 6300 | 7300 | 1000 | 15.87%
Frais de chantier |  | 5500 | 3300 | 3800 | 500 | 15.15%
Déboursé sec |  | 140440 | 84264 | 92000 | 7736 | 9.181%
Marge du chantier
Indicateur |  | Prévu fin de chantier | À date, à l'avancement | Projection fin de chantier
Chiffre d'affaires HT |  | 180000 | 108000 | 180000
Déboursé sec |  | 140440 | 92000 | 153333.33
Marge brute (CA - déboursé sec) |  | 39560 | 16000 | 26666.67
Taux de marge brute |  | 21.98% | 14.81% | 14.81%
Frais généraux |  | 21600 | 12960 | 21600
Marge nette (marge brute - frais généraux) |  | 17960 | 3040 | 5066.67
Taux de marge nette |  | 9.978% | 2.815% | 2.815%
Lecture |  | Marge projetée sous le prévu : à surveiller
La projection divise le réel par l'avancement : elle suppose que le rythme de dépense se maintient. Elle reste une estimation, à corriger avec le reste à dépenser connu.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 2
Rentabilité du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Les frais de chantier sont inclus dans le déboursé sec.
Chantier | Exemple (fictif) : rénovation de bureaux
Client | Exemple : client fictif
Conducteur de travaux | Exemple : nom du conducteur
Date de mise à jour | 2026-11-01
Prix de vente HT (marché + avenants) | 95000
Avancement physique | 35%
Frais généraux (% du prix de vente) | 12%
Poste | Détail | Heures prévues | Coût horaire prévu | Prévu HT | Heures réelles | Coût horaire réel | Réel à date HT | Écart (réel - prévu) | Écart %
Matériaux | Exemple : cloisons et plafonds |  |  | 15000 |  |  | 5000 | -10000 | -66.67%
Matériaux | Exemple : revêtements de sol |  |  | 8000 |  |  | 1200 | -6800 | -85%
Matériaux
Matériaux
Sous-total | Matériaux |  |  | 23000 |  |  | 6200 | -16800 | -73.04%
Main-d'œuvre | Exemple : équipe second œuvre | 620 | 36 | 22320 | 215 | 36 | 7740 | -14580 | -65.32%
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Sous-total | Main-d'œuvre | 620 |  | 22320 | 215 |  | 7740 | -14580 | -65.32%
Sous-traitance | Exemple : plomberie et CVC |  |  | 12000 |  |  | 4200 | -7800 | -65%
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-total | Sous-traitance |  |  | 12000 |  |  | 4200 | -7800 | -65%
Matériel | Exemple : petit outillage loué |  |  | 1500 |  |  | 500 | -1000 | -66.67%
Matériel
Matériel
Sous-total | Matériel |  |  | 1500 |  |  | 500 | -1000 | -66.67%
Frais de chantier | Exemple : protections et nettoyage |  |  | 1800 |  |  | 600 | -1200 | -66.67%
Frais de chantier
Frais de chantier
Sous-total | Frais de chantier |  |  | 1800 |  |  | 600 | -1200 | -66.67%
Déboursé sec | Total des 5 postes |  |  | 60620 |  |  | 19240 | -41380 | -68.26%
Écarts par poste, ramenés à l'avancement
Poste |  | Prévu HT | Prévu à l'avancement | Réel à date | Écart à l'avancement | Écart %
Matériaux |  | 23000 | 8050 | 6200 | -1850 | -22.98%
Main-d'œuvre |  | 22320 | 7812 | 7740 | -72 | -0.9217%
Sous-traitance |  | 12000 | 4200 | 4200 | 0 | 0%
Matériel |  | 1500 | 525 | 500 | -25 | -4.762%
Frais de chantier |  | 1800 | 630 | 600 | -30 | -4.762%
Déboursé sec |  | 60620 | 21217 | 19240 | -1977 | -9.318%
Marge du chantier
Indicateur |  | Prévu fin de chantier | À date, à l'avancement | Projection fin de chantier
Chiffre d'affaires HT |  | 95000 | 33250 | 95000
Déboursé sec |  | 60620 | 19240 | 54971.43
Marge brute (CA - déboursé sec) |  | 34380 | 14010 | 40028.57
Taux de marge brute |  | 36.19% | 42.14% | 42.14%
Frais généraux |  | 11400 | 3990 | 11400
Marge nette (marge brute - frais généraux) |  | 22980 | 10020 | 28628.57
Taux de marge nette |  | 24.19% | 30.14% | 30.14%
Lecture |  | Marge projetée conforme ou supérieure au prévu
La projection divise le réel par l'avancement : elle suppose que le rythme de dépense se maintient. Elle reste une estimation, à corriger avec le reste à dépenser connu.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 3
Rentabilité du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Les frais de chantier sont inclus dans le déboursé sec.
Chantier
Client
Conducteur de travaux
Date de mise à jour
Prix de vente HT (marché + avenants)
Avancement physique
Frais généraux (% du prix de vente)
Poste | Détail | Heures prévues | Coût horaire prévu | Prévu HT | Heures réelles | Coût horaire réel | Réel à date HT | Écart (réel - prévu) | Écart %
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Sous-total | Matériaux |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Sous-total | Main-d'œuvre | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-total | Sous-traitance |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Matériel
Matériel
Matériel
Sous-total | Matériel |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Frais de chantier
Frais de chantier
Frais de chantier
Sous-total | Frais de chantier |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Déboursé sec | Total des 5 postes |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Écarts par poste, ramenés à l'avancement
Poste |  | Prévu HT | Prévu à l'avancement | Réel à date | Écart à l'avancement | Écart %
Matériaux |  | 0 | 0 | 0 | 0
Main-d'œuvre |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-traitance |  | 0 | 0 | 0 | 0
Matériel |  | 0 | 0 | 0 | 0
Frais de chantier |  | 0 | 0 | 0 | 0
Déboursé sec |  | 0 | 0 | 0 | 0
Marge du chantier
Indicateur |  | Prévu fin de chantier | À date, à l'avancement | Projection fin de chantier
Chiffre d'affaires HT |  | 0 | 0 | 0
Déboursé sec |  | 0 | 0
Marge brute (CA - déboursé sec) |  | 0 | 0
Taux de marge brute
Frais généraux |  | 0 | 0 | 0
Marge nette (marge brute - frais généraux) |  | 0 | 0
Taux de marge nette
Lecture |  | Renseignez l'avancement
La projection divise le réel par l'avancement : elle suppose que le rythme de dépense se maintient. Elle reste une estimation, à corriger avec le reste à dépenser connu.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 4
Rentabilité du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Les frais de chantier sont inclus dans le déboursé sec.
Chantier
Client
Conducteur de travaux
Date de mise à jour
Prix de vente HT (marché + avenants)
Avancement physique
Frais généraux (% du prix de vente)
Poste | Détail | Heures prévues | Coût horaire prévu | Prévu HT | Heures réelles | Coût horaire réel | Réel à date HT | Écart (réel - prévu) | Écart %
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Sous-total | Matériaux |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Sous-total | Main-d'œuvre | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-total | Sous-traitance |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Matériel
Matériel
Matériel
Sous-total | Matériel |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Frais de chantier
Frais de chantier
Frais de chantier
Sous-total | Frais de chantier |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Déboursé sec | Total des 5 postes |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Écarts par poste, ramenés à l'avancement
Poste |  | Prévu HT | Prévu à l'avancement | Réel à date | Écart à l'avancement | Écart %
Matériaux |  | 0 | 0 | 0 | 0
Main-d'œuvre |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-traitance |  | 0 | 0 | 0 | 0
Matériel |  | 0 | 0 | 0 | 0
Frais de chantier |  | 0 | 0 | 0 | 0
Déboursé sec |  | 0 | 0 | 0 | 0
Marge du chantier
Indicateur |  | Prévu fin de chantier | À date, à l'avancement | Projection fin de chantier
Chiffre d'affaires HT |  | 0 | 0 | 0
Déboursé sec |  | 0 | 0
Marge brute (CA - déboursé sec) |  | 0 | 0
Taux de marge brute
Frais généraux |  | 0 | 0 | 0
Marge nette (marge brute - frais généraux) |  | 0 | 0
Taux de marge nette
Lecture |  | Renseignez l'avancement
La projection divise le réel par l'avancement : elle suppose que le rythme de dépense se maintient. Elle reste une estimation, à corriger avec le reste à dépenser connu.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 5
Rentabilité du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Les frais de chantier sont inclus dans le déboursé sec.
Chantier
Client
Conducteur de travaux
Date de mise à jour
Prix de vente HT (marché + avenants)
Avancement physique
Frais généraux (% du prix de vente)
Poste | Détail | Heures prévues | Coût horaire prévu | Prévu HT | Heures réelles | Coût horaire réel | Réel à date HT | Écart (réel - prévu) | Écart %
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Sous-total | Matériaux |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Sous-total | Main-d'œuvre | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-total | Sous-traitance |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Matériel
Matériel
Matériel
Sous-total | Matériel |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Frais de chantier
Frais de chantier
Frais de chantier
Sous-total | Frais de chantier |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Déboursé sec | Total des 5 postes |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Écarts par poste, ramenés à l'avancement
Poste |  | Prévu HT | Prévu à l'avancement | Réel à date | Écart à l'avancement | Écart %
Matériaux |  | 0 | 0 | 0 | 0
Main-d'œuvre |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-traitance |  | 0 | 0 | 0 | 0
Matériel |  | 0 | 0 | 0 | 0
Frais de chantier |  | 0 | 0 | 0 | 0
Déboursé sec |  | 0 | 0 | 0 | 0
Marge du chantier
Indicateur |  | Prévu fin de chantier | À date, à l'avancement | Projection fin de chantier
Chiffre d'affaires HT |  | 0 | 0 | 0
Déboursé sec |  | 0 | 0
Marge brute (CA - déboursé sec) |  | 0 | 0
Taux de marge brute
Frais généraux |  | 0 | 0 | 0
Marge nette (marge brute - frais généraux) |  | 0 | 0
Taux de marge nette
Lecture |  | Renseignez l'avancement
La projection divise le réel par l'avancement : elle suppose que le rythme de dépense se maintient. Elle reste une estimation, à corriger avec le reste à dépenser connu.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com

## Chantier 6
Rentabilité du chantier
Montants en euros HT. Cellules jaunes à remplir. Les frais de chantier sont inclus dans le déboursé sec.
Chantier
Client
Conducteur de travaux
Date de mise à jour
Prix de vente HT (marché + avenants)
Avancement physique
Frais généraux (% du prix de vente)
Poste | Détail | Heures prévues | Coût horaire prévu | Prévu HT | Heures réelles | Coût horaire réel | Réel à date HT | Écart (réel - prévu) | Écart %
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Sous-total | Matériaux |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Main-d'œuvre |  |  |  | 0 |  |  | 0
Sous-total | Main-d'œuvre | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-traitance
Sous-total | Sous-traitance |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Matériel
Matériel
Matériel
Sous-total | Matériel |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Frais de chantier
Frais de chantier
Frais de chantier
Sous-total | Frais de chantier |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Déboursé sec | Total des 5 postes |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Écarts par poste, ramenés à l'avancement
Poste |  | Prévu HT | Prévu à l'avancement | Réel à date | Écart à l'avancement | Écart %
Matériaux |  | 0 | 0 | 0 | 0
Main-d'œuvre |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-traitance |  | 0 | 0 | 0 | 0
Matériel |  | 0 | 0 | 0 | 0
Frais de chantier |  | 0 | 0 | 0 | 0
Déboursé sec |  | 0 | 0 | 0 | 0
Marge du chantier
Indicateur |  | Prévu fin de chantier | À date, à l'avancement | Projection fin de chantier
Chiffre d'affaires HT |  | 0 | 0 | 0
Déboursé sec |  | 0 | 0
Marge brute (CA - déboursé sec) |  | 0 | 0
Taux de marge brute
Frais généraux |  | 0 | 0 | 0
Marge nette (marge brute - frais généraux) |  | 0 | 0
Taux de marge nette
Lecture |  | Renseignez l'avancement
La projection divise le réel par l'avancement : elle suppose que le rythme de dépense se maintient. Elle reste une estimation, à corriger avec le reste à dépenser connu.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com